Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОСЫСОЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯКОВЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2023 года                   с. Новосысоевка                                     №  47

О ликвидации Муниципального казенного учреждения культуры и спорта «Культурно-Досуговый центр» Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», во исполнение Закона Приморского края от 05.12.2022 № 247-КЗ «О Яковлевском муниципальном округе Приморского края», решением Думы Яковлевского муниципального округа Приморского края от 24 октября 2023 года № 133, администрация Новосысоевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение культуры и спорта «Культурно-Досуговый центр» Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального района (ОГРН 1122501000445, ИНН 2535004978, КПП 253501001) как юридическое лицо  в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

2. Назначить ликвидатором Муниципального казенного учреждения культуры и спорта «Культурно-Досуговый центр» Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального района  (далее – МКУКС «КДЦ») Анищенко Ирину Васильевну.

3. Утвердить План мероприятий по ликвидации  МКУКС «КДЦ» согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Ликвидатору обеспечить проведение мероприятий по ликвидации МКУКС  «КДЦ» согласно утвержденному Плану мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Установить, что с момента вступления в силу настоящего постановления к ликвидатору переходят полномочия по управлению делами МКУКС «КДЦ».

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Новосысоевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Новосысоевского сельского поселения                                     А.В. Лутченко

Приложение

к постановлению  администрации

Новосысоевского сельского поселения

от 24.10.2023 № 47

План мероприятий

по ликвидации администрации сельского поселения

Яковлевского муниципального района

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление ликвидатором в письменной форме ИФНС о принятии решения о ликвидации юридического лица и о назначении ликвидатора | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | Статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей». Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" (форма № Р15016). |
| 2. | Направление в казначейство заявления о прекращении списания средств со счетов юридического лица без согласия ликвидатора (в случае наличия счетов) | Не более 3 дней с даты принятия решения о ликвидации |  |
| 3. | Опубликование уведомления о ликвидации юридического лица в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц | В течение трех рабочих дней с даты назначения ликвидатора | Статья 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 4. | Оформление электронной цифровой подписи ликвидатора | Незамедлительно после внесения регистрирующим органом записи о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и назначении ликвидатора |  |
| 5. | Опубликование ликвидатором в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации, а также о порядке и сроке заявления требований кредиторами. | Подача заявки - в течение 5 рабочих дней со дня внесения регистрирующим органом записи о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и назначении ликвидатора | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации» |
| 6 | Уведомление в письменной форме работников и иных сотрудников ликвидируемых юридических лиц о прекращении трудового договора в связи с ликвидацией | Не позднее чем за 62 дня до наступления события (не позднее 27 октября 2023 года) | ч. 2 ст. 180 ТК РФ п.1 ст. 81 ТК РФ, ст. 61 ГК РФ |
| 7 | Уведомление органа службы занятости о принятии решения о ликвидации | Не позднее чем за 62 дня до наступления события (не позднее 27 октября 2023 года) | ТК РФ, ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 |
| 8 | Увольнение работников и иных сотрудников ликвидируемых юридических лиц | Не позднее двух месяцев с момента уведомления (не позднее 29 декабря 2023 года) | Пункт 3, пункт 5 части 1 статьи 77, пункт 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ |
| 9. | Составление перечней кредиторов и дебиторов с указанием их наименований, адресов и сумм задолженностей. Предъявление требований о возврате дебиторской задолженности Уведомление ликвидатором в письменной форме каждого кредитора о ликвидации юр. лица с сообщением срока для предъявления требований. | В течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации | Срок заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. Статья 63 ГК РФ |
| 10. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам в бюджет и внебюджетные фонды | До окончания срока для предъявления требований кредиторами. | Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» |
| 11. | Рассмотрение требования кредиторов, поступившие в срок, указанный в информационном сообщении | В течение 3 рабочих дней после окончания срока предъявления требований кредиторами |  |
| 12. | Составление промежуточного ликвидационного баланса, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также составлением промежуточной отчетности в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н и направление для утверждения в Думу Яковлевского муниципального округа | В течение 10 рабочих дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами | п.2 ст. 63 Гражданского кодекса РФ, ст. 276.1 приказа Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ». |
| 13. | Утверждение Думой Яковлевского муниципального округа промежуточного ликвидационного баланса | На ближайшем заседании Думы | п. 2 ст.63 Гражданского кодекса РФ |
| 14. | Уведомление ликвидатором налогового органа по форме № Р15016 о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В течение 3 рабочих дней со дня принятия Думой решения об утверждении промежуточного ликвидационного баланса | Статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" |
| 15. | Представление в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Пункт 2 статьи 9, пункт 11 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" |
| 16. | Выплаты денежных сумм кредиторам юридического лица в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом | Со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Пункт 5 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 17. | Перечисление остатков средств на лицевых счетах на единый счет | В течение 5 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами |  |
| 18. | Составление ликвидационного баланса Ликвидационный баланс, а также прилагаемые к нему материалы (отчеты и Пояснительная записка (ф. 0503160) предоставляются для утверждения в Думу Яковлевского муниципального округа | В течение 10 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Пункт 6 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" |
| 19. | Утверждение Думой Яковлевского муниципального округа ликвидационного баланса | На ближайшем заседании Думы | Пункт 6 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 20. | Закрытие счетов | В течение 3 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса | Статья 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 21. | Подача пакета документов с заявлением по форме № Р15016 в ИФНС для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица | В течение 5 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса (и закрытия счетов) | Статья 63 Гражданского кодекса Российской Федерации Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ |
| 22. | Получение документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации | Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган | Пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" |
| 23. | Подписание передаточного акта, передача оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества в казну муниципального округа | В течение 20 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса | Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об утверждении Правил составления передаточного (разделительного) акта по имущественным обязательствам органов местного самоуправления» |
| 24. | Представление заявления о прекращении обработки персональных данных в территориальный орган Роскомнадзора | В течение 10 рабочих дней со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица | Пункты 5.1 - 5.3 методических рекомендаций по уведомлению уполномоченного органа о начале обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения, утвержденных приказом Роскомнадзора от 30.05.2017 № 94 |
| 25. | Составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности на основе утвержденного ликвидационного баланса и данных о фактах хозяйственной жизни, имевших место в период с даты утверждения ликвидационного баланса до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица. Последняя бюджетная отчетность представляется финансовому органу Администрации Яковлевского муниципального округа | По итогам ликвидационных мероприятий | На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утв.приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н. |
| 26. | Организация и проведение экспертизы ценности документов с составлением по итогам экспертизы описи дел постоянного, временного сроков хранения, по личному составу, документов, подлежащих уничтожению с истекшими сроками хранения и документов, подлежащих передаче в архив | В течение процедуры ликвидации | Пункт 8 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» |
| 27. | Передача документов в архив (произвести передачу документов сроки временного хранения которых не истекли) | После завершения процедуры ликвидации | Составление акта об уничтожении печати, пункт 8 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» |
| 28. | Уничтожение печатей и штампов юридического лица. | После завершения процедуры ликвидации |  |